## A3
2019年上半年江宁区 南京宇通实验学校 校（园）本研修工作计划
周次 | 时间 | 配档表
1 | 2月18日～2月24日 | 1.发布一级、二级项目书，制定三级、四级项目书。 2.271教育价值观内化培训（一）。 3.完善“十五三一规划”。 4.备课组长项目管理培训（一）。 5.积极参与集团能手送课、青年教师评选、“整合课程案例编写”暨“单元主题教学案例编写”设计评选活动。 6.制定、完善“课堂设计标准”。7.积极配合集团学期初工作标准落实督导。 8.教师发展中心主任制定年级主任与学科主任协调工作方案、学校集团教学能手管理方案。
正月十四～正月二十
2 | 2月25日～3月3日 | 1.语文、英语阅读课程研讨会，会商本学期项目实施（一）。 2.学校学科主任会商（一）。 3.音乐、体育、美术、信息技术、通用技术课程研讨会，会商本学期项目实施（一）。 4.物理、化学、生物实验课程研讨会，会商实验开设和创新（一）。 5.六轮磨课、三级调研。 6.积极配合集团学科主任确定“整合课程案例编写”暨“单元主题教学案例编写”“任务情境”设计评选课题、评价标准。 7.积极配合集团学期初工作标准落实督导。
正月廿一～正月廿七
3 | 3月4日～3月10日 | 1.课标、核心素养研究发动。 2.发动271课堂创新展示活动。 3.校本课程、主题课程选课。 4.精细磨课、三级调研。 5.集团学科主任会商（一）。 6.集团能手送课。 7.积极参与3月份271教育全国推介会展示课例。 8.积极配合集团学期初工作标准落实督导。
正月廿八～二月初四
4 | 3月11日～3月17日 | 1.项目管理、工作标准落实调研会商（一）。 2.整合课程文本落实调研（一）。 3.271课堂创新展示活动。 4.六轮磨课、三级调研。 5.校本课程、主题课程调研。 6.积极参与集团能手送课。 7.积极配合集团学期初工作标准落实督导。
二月初五～二月十一
5 | 3月18日～3月24日 | 1.271课堂创新展示活动。 2.积极参与集团能手送课。 3.六轮磨课、三级调研。 4.积极配合集团学期初工作标准落实督导。 5.校本课程、主题课程调研。 6.参加集团教师发展中心主任会商（一）。
二月十二～二月十八
6 | 3月25日～3月31日 | 1.271课堂创新展示活动总结。 2.六轮磨课、三级调研。 3.校本课程、主题课程调研。 4.积极参与集团能手送课。 5.积极配合集团学期初工作标准落实督导。
二月十九～二月廿五
7 | 4月1日～4月7日 | 1.271课堂学科育人创新展示活动。 2.精细磨课、三级调研。 3.校本课程、主题课程调研。 4.配合集团能手送课。 5.271教育价值观内化培训（二）。 6.课标、核心素养研究案例总结（一）。
二月廿六～三月初三
8 | 4月8日～4月14日 | 1.271课堂学科育人创新展示活动。 2.六轮磨课、三级调研。 3.校本课程、主题课程调研。 4.音乐、体育、美术、信息、通用技术课程调研、会商、培训（二）。 5.学校学科主任会商（二）。 6.及时提交“整合课程落实、单元/主题教学优秀案例评选”材料、学科主任组织评价，优秀案例论文投稿《271教育研究》“单元主题教学”专刊。
三月初四～三月初十
9 | 4月15日～4月21日 | 1.271课堂学科育人创新展示活动。 2.备课组长培训（二）。 3.六轮磨课、三级调研。 4.提交青年教师评选参评教师名单。 5.271课堂学科育人创新展示活动总结。 6.校本课程、主题课程调研。 7.集团优秀单元主题教学案例发各校，交流、学习。 8.集团青年教师评选：提报推荐名单。 9.集团学科主任会商（二）。
三月十一～三月十七
10 | 4月22日～4月28日 | 1.期中总结评价。 2.项目管理、工作标准落实调研会商（二）:期中评审。 3.整合课程文本落实调研（二）。 4.语文、英语阅读课程期中总结评价（二）。 5.整合课程落实/单元主题教学优秀案例交流学习。 6.六轮磨课、三级调研。
三月十八～三月廿四
11 | 4月29日～5月5日 | 1.物理、化学、生物实验课程实施会商（二）。 2.学校读书人物评选。 3.六轮磨课、三级调研。 4.校本课程、主题课程调研。
三月廿五～四月初一
12 | 5月6日～5月12日 | 1.发动教学能手评选。2.学校学科主任会商（三）。 3.校本课程、主题课程调研。 4.精细磨课、三级调研。5.校本课程、主题课程调研。 6.集团教师发展中心主任会商（二）。7.积极参与集团青年教师评选。
四月初二～四月初八
13 | 5月13日～5月19日 | 1.271教育价值观内化培训（三）。 2.六轮磨课、三级调研。 3.教学能手评选。 4.校本课程、主题课程调研。 5.集团学科主任会商（三）。
四月初九～四月十五
14 | 5月20日～5月26日 | 1.备课组长培训（三）。 2.教学能手评选。 3.音乐、体育、美术学科教师专业技能考核。 4.项目管理、工作标准落实调研会商（三）。 5.整合课程文本落实调研（三）。 6.六轮磨课、三级调研。 7.校本课程、主题课程调研。 8.积极配合集团工作标准落实督导。
四月十六～四月廿二
15 | 5月27日～6月2日 | 1.教学能手评选总结。 2.积极配合集团工作标准落实督导。 3.六轮磨课、三级调研。 4.校本课程、主题课程开设总结、成果展示、学分认定。
四月廿三～四月廿九
16 | 6月3日～6月9日 | 1.271教育价值观培训（四）：考核、答辩。 2.六轮磨课、三级调研。 3.集团工作标准落实督导。
五月初一～五月初七
17 | 6月10日～6月16日 | 1.课标、课程研究答辩。 2.学校学科主任会商（四）。3.精细磨课、三级调研。 4.积极配合集团工作标准落实督导。5.课标、核心素养研究案例总结、交流（二）。6.完善学科研究室管理标准，教学能手完成一项课题。
五月初八～五月十四
18 | 6月17日～6月23日 | 1.集团工作标准落实督导。 2.备课组长培训（四）。 3.六轮磨课、三级调研。4.语文、英语阅读课程调研、会商、培训（三）。5.物理、化学、生物、实验课程会商（三）。
五月十五～五月廿一
19 | 6月24日～6月30日 | 1.项目管理、工作标准落实调研会商（四）。 2.整合课程文本落实调研（四）。 3.六轮磨课、三级调研。 4.参加集团工作标准落实督导总结会。 5.学习集团制定暑假整合课程项目管理书并组织好。
五月廿二～五月廿八